**Приложение № 2**

 **к приказу№275а от 08.11.2021г**

**Дорожная карта**

**мероприятий МБОУ « Школа№ 15» по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2028 годы**

На основании Приказов Минпросвещения РФ №286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Август 2022года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОСНОО и ООО за период 2022– 2027 годов | *Август 2022 года,**август 2023 года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классногородительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОСНОО | *Май, ежегодно с**2023 года* | Протокол классного родительскогособрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОСООО | *Май, ежегодно, 2023–2025 годы* | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно- методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализацииобразовательных программ | *Октябрь 2022 года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  |  |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ОООдействующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда | *Ноябрь 2022 –**июнь 2023 года* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО иООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября**2023–2028 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности НОО и ООО | *Октябрь 2022 –**март 2023 года* | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход нановые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений впрограмму развития образовательной организации | *Сентябрь 2022 года* | Приказ о внесении изменений впрограмму развития образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | *До 01.09.2023* | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введениеФГОС НОО и ФГОС ООО | *Сентябрь 2022**– январь 2023 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2023* | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО | *До 01.05.2023* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*, всоответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 01.05.2023* | Протоколы заседанийрабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, *программа коррекционной работы* |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, *программы коррекционной работы ООО*, | *До 01.09.2023* | Протокол заседания ПС.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч.рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, *программы коррекционной работы ООО* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на заседании педагогическогосовета |  |  |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | *До 30 мая**2023 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–2-х и 5–6- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24учебный год | *До 30 мая**2024 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–3-х и 5–7- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25учебный год | *До 30 мая**2025 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–4-х и 5–8- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26учебный год | *До 30 мая**2026 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОСООО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая**2027 года* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,учебным курсам (в том числе | *До 31 августа**2024 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО |  | деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2025 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2026 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ООО | *До 31 августа**2027 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября2023 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексногоподхода к оценке результатов | *До 1 сентября**2023 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО****и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 1 сентября**2022 года* | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы* | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по | *В течение всего периода с 2022 по**2028 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО поновому ФГОС НОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теме реализации ООП НООпо новому ФГОС НОО |  |  |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ОООпо новому ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 41 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новымФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября**ежегодно с 2023**по 2027 годы* | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября**ежегодно с 2023**по 2027 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | *Декабрь 2022 года* | Сайт образовательной организацииПакет информационно- методических материалов |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь 2023 года,**ежегодно в период с 2023 по 2028 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовойподготовки педагогическихработников, реализующих ООП НОО и ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа ежегодно в**период с 2022 по 2028 гг* | Комплектование |
| 47 | Размещение на сайтеобразовательной организации информационных материалов | *В течение всего**периода с 2022 по 2028 годы* | Сайт образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО |  | Пакет информационно- методических материалов |
| 48 | Информирование родительской общественностио постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 49 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,представление результатов | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 50 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовомобеспечении постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 51 | Формирование МТБ | *весь период* | Зам. дир по АХР |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 51 | Финансирование МТБ | *весь период* | гл. бухгалтер |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ноябрь 2021 года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | *Май, 2022 года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященногообучению по новым ФГОС НОО | *Май, ежегодно с 2022 года* | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОСООО | *Май, ежегодно, 2022–2024 годы* | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительскихмероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно- методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Март, 2022 года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ОООдействующим санитарным и противопожарным нормам,нормам охраны труда | *Февраль 2022 –**август 2022 года* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО иООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября**2022–2028 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности НОО и ООО |  *Август 2022 года* | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОСООО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательнойорганизации | *Май-Сентябрь 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательнойорганизации (при необходимости) | *До 01.09.2025* | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введениеФГОС НОО и ФГОС ООО | *Февраль– сентябрь 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО | *До 01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательнойпрограммы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основепримерной основной образовательной программы ООО основной | *До 01.08.2022* | Протоколы заседанийрабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формированияУУД, *программы коррекционной работы*, в соответствии с требованияминовых ФГОС ООО |  | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формированияУУД, *программа коррекционной работы* |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, *программы коррекционной работы ООО*,на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПС.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч.рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, *программы коррекционной работы ООО* |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23учебный год | *До 30 августа**2022 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24учебный год | *До 30 августа**2023 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25учебный год | *До 30 августа**2024 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС | *До 30 мая**2025 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НОО и ООО на 2025/26учебный год |  | План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОСООО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая**2026 года* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2022 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2024 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2025 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагоговпо учебным предметам, | *До 31 августа**2026 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ООО |  | деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября 2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО****и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенногоперехода на обучение по | *До 1 сентября 2022 года* | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | новым ФГОС НОО и ФГОСООО |  |  |
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с января 2022 по 2026 годы* | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НООпо новому ФГОС НОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ОООпо новому ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 41 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы* | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Февраль 2022 года* | Сайт образовательной организацииПакет информационно- методических материалов |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогических | *Февраль 2022 года,**ежегодно в период с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холле образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО |  |  |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующихООП НОО и ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов научебный год | *До 25 августа ежегодно в период**с 2022 по 2027 гг* | Комплектование |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организацииПакет информационно- методических материалов |
| 48 | Информирование родительской общественностио постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 49 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,представление результатов | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 50 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовомобеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Формирование МТБ | *весь период* | Зам. дир по АХЧ |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 51 | Финансирование МТБ | *весь период* | гл. бухгалтер |